## Blad1
~ | De gebruikers | Will | Zodat | Prioriteit 1t/m 10 | MoSCoW | Tijd in Min | Sprint | Status
Home page | bezoeker | nieuwsberichten zien | hij/zij de nieuws kunt lezen. | 10 | m | 180 | 1
| programmeur | een aantrekelijke lay-out hebben | het aantrekkelijk is voor de bezoeker. | 6 | c | 20 | 1
| programmeur | pagination toepassen in de pagina | gebruiker niet steeds naar beneden hoeft te scrollen. | 8 | s | 80 | 2
| programmeur | een duidelijk indeling hebben | het klant vriendelijker is. | 5 | s | 30 | 1
| programmeur | nieuwsberichten gesoorteerd zijn op datums | het een betere overzicht geeft aan de klant. | 9 | m | 180 | 1
Informatiepagina's | bezoeker | informaties over dit pagina kunt zien | hij/zij een duidelijke beeld krijgt waar deze website overgaat | 8 | s | 30 | 1
| eigenaar | duidelijke en precies informaties bevatten | het veel meer overzichtelijker is voor de klant | 6 | c | 10 | 1
| programmeur | een mooi lay-out hebben | het klantvriendelijker zijn | 4 | w | 10 | 123
Agenda | bezoeker | alle evenementen kunnen zien | hij/zij precies weet wanneer iets plaatsvindt | 10 | m | 40 | 3
| programmeur | duidelijke indeling, volgorde hebben | het overzichtelijker is | 5 | s | 15 | 3
| programmeur | dat er titel, omschrijving, foto, startdatum en locaties hebben | alles geordend uitziet | 9 | m | 80 | 3
Zoekpagina + resultaten | bezoeker | dat er een zoekkolom plaatsvind | hij/zij naar intresse berichten kunnen zoeken | 7 | m | 30 | 2
| programmeur | de zoekkolom opvallend staat op de website | het meteen opmerkelijk is voor de bezoeker | 4 | s | 5 | 2
| programmeur | de zoekresultaten op een resultaten pagina verschijnt, en eventueel met pagination erbij | de website precies alle resultaten die de bezoeker zoekt aantoont | 8 | m | 60 | 2
Vormgeving en UXD | programmeur | Passende kleuren gebruik heeft | de website niet lelijk uitziet | 5 | c | 15 | 123
| programmeur | de website responsive is | het ook op mibile en tablet gebruiken van kunnen maken | 7 | s | 60 | 123
| programmeur | de website een passende logo heeft | het als een teken staat voor de website | 3 | s | 10 | 1